Projektdirektiv

Överföring av övriga operationer som utförs i Sollefteå

Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare Roger Westerlund och projektledare Tobias Bergman om förutsättningarna för planeringsarbetet

Verifieras genom programstyrgruppsbeslut

- 1. Bakgrund

Regionfullmäktige fattade i maj 2025 beslut om strukturförändringar inom sjukhusvården i Region Västernorrland. Det samlade beslutet medför en rad förändringar av flera verksamheter vid sjukhuset i Sollefteå. En av dessa förändringar innebär en avveckling av all anestesikrävande operationsverksamhet vid sjukhuset i Sollefteå. I den samlade operationssjukvården ingår ett urval av operationer och ingrepp i relativt små volymer, bland annat inom specialisttandvård, barn/habilitering och medicinanknuten operationsverksamhet (exempelvis pacemakerinläggningar). Föreliggande uppdrag har i uppdrag att genomföra en överföring av dessa operationer.

Uppdraget ska ske i fem faser där programstyrgrupp godkänner resultat från respektive fas och övergång till nästa fas:

1. Mobilisering

2. Planering inför förändring/överföring

3. Förberedelser inför förändring/överföring

4. Genomförande av förändring/överföring

5. Uppföljning av genomförandet

Detta direktiv är ett leveransdokument från mobiliseringsfasen. Direktivet beskriver vilka frågeställningar som behöver besvaras och vilka uppgifter som projektet ska utföra. Vidare anges krav, målsättningar och effektmål, jämte den projektorganisation som är tillsatt för att utföra uppdraget.

Nuläge

Den aktuella operationsvolymen omfattar, enligt beräkningar som genomfördes inom strukturutredningen, drygt 250 operationer per år. Av regionfullmäktiges beslut framgår att denna operationsvolym ska överföras från sjukhuset i Sollefteå till sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

Förändringarna genomförs genom att inbokning av operationer från och med ett specifikt datum planeras för genomförande och schemaläggs i Sundsvall och Örnsköldsvik i stället för i Sollefteå. I uppdraget ingår att planera överföringen i dialog med berörda verksamheter och åstadkomma en fördelning av operationerna mellan sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall

Projektets uppdrag

Av direktiv och programplan för genomförandet av strukturförändringar inom sjukhusvården framgår att ett särskilt projekt ska inrättas för att övriga vissa operationer (som inte utförs av länsverksamheterna för ortopedi och kirurgi /ÖHN/urologi).

Planeringsfas

Enligt nu liggande tidplan ska planeringsfasen pågå under mars till och med maj 2026. Under denna planeringsfas ska projektet hantera följande delar:

- Ta fram en projektplan som bl.a. berör tidsplan och aktiviteter kopplat till genomförande av förberedelsefas, genomförandefas och uppföljningsfas. I projektplaneringen ingår att beskriva behoven av verksamhetsanpassningar när det gäller överföringen av mottagningskapacitet och operationsvolymer samt beräkna kostnader och redovisa en övergripande plan för genomförande av anpassningarna. Vid behov ska en planering tas fram – när det gäller utbyggnad av lokaler vid mottagande enheter. Vidare ingår det i denna uppdragsfas att ta fram en specifik kommunikationsplan.

Förberedelsefas

Enligt nu liggande tidplan ska förberedelsefasen pågå under perioden augusti 2026 till och med december 2026. Under denna förberedelsefas ska projektet hantera följande delar:

- Analysera och redovisa en uppdaterad bedömning av de operationsvolymer som behöver överföras till sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall, i dialog med berörda verksamheter. Med utgångspunkt i denna bedömning ska en samlad och mer detaljerad planering tas fram för en ändamålsenlig överföring. Uppdraget ska redovisa en uppdaterad konsekvensbeskrivning.

- Ta fram och/eller anpassa rutiner och styrdokument när det gäller planering, arbetssätt och processer (i samverkan med övriga berörda verksamheter).

- Planera och genomföra samtliga relevanta HR-frågeställningar kopplat till omställningen för berörda medarbetare. Arbetsmiljökonsekvenser ska analyseras och redovisas i enlighet med fastställd regionrutin.

- Genomföra riskanalys avseende patientsäkerhet kopplat till framtagen planering.

- Beskriva hur samverkan genomförts i förberedelsefasen med andra verksamheter, där beroenden och behov av samverkan föreligger (i synnerhet med folktandvården, barn/habilitering och medicinanknutna verksamheter).

- Bedöma och beskriva uppfyllande av Go/NoGo-kriterier. Kriterierna finns sammanställda i bilaga 3 och utgör ett underlag för styrgruppens beslut om att genomföra förändringarna.

Genomförandefas

Enligt nu liggande tidsplan ska genomförandefasen inledas i februari 2027 och vara slutförd vid mars månads utgång 2027.

Under denna genomförandefas ska projektet hantera följande delar:

- Genomföra en överföring av beslutad operationsvolym – inklusive de verksamhetsanpassningar som krävs – samt följa upp och säkra att kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och effektivitet upprätthålls genom hela överföringsprocessen.

- Genomföra strukturförändringen samordnat och i takt med övriga relevanta förändringar som anges i programplanen. I genomförandeansvaret ingår att föra dialog med berörda verksamheter och områden för att säkerställa en god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Utvärderingsfas

Enligt nu liggande tidsplan ska utvärderingsfasen tidigast påbörjas i oktober 2027.

- Fastställa hur uppföljning ska ske och genomföra uppföljning.

I samtliga faser ingår även att hantera relevant intern och extern kommunikation.

För flera av punkterna ovan kommer det att finnas förutsättningsskapande och programövergripande stödaktiviteter. Det gäller bland annat riskanalys patientsäkerhet, HR-frågor och kommunikation.

- Effektmål

Projektet ska uppnå följande effektmål:

- En överföring av anestesikrävande operationer inom specialisttandvård, barnklinik/habilitering och internmedicin – från sjukhuset i Sollefteå till sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundvall – med bibehållen patientsäkerhet.

- Underlag och kontaktpersoner

Effektägare: Maria Strandberg

Projektägare: Roger Westerlund

Styrgrupp: Operationsstyrelsen

Projektledare: Tobias Bergman

Stöd från Programkontoret: Henrik Hammarström

Underlag, beteckning etc

Bilaga 1: Strukturutredningens slutredovisning och delrapport: Operationsverksamhet – Överföring och produktionsökning

Bilaga 2: Beslut i Regionfullmäktige

Bilaga 3: Go/NoGo-kriterier för godkännande av genomförande

- Krav och önskemål

| Mål | Beskrivning | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| Resultat | - Redovisning av plan - Fastställda rutiner och arbetssätt | 0,5 |
| Tidpunkt | Fas 2-4: 2026-03-01 – 2027-03-30 | 0,4 |
| Kostnad | Eventuella kostnader kommer klargöras under planeringsfasen (i projektplan) | 0,1 |

- 5. Tid och resurser för planeringsarbete (fas 2)

| Planeringsarbete klart, projektplan, datum | Mars - maj 2026 |
| --- | --- |
| Eventuella avstämningspunkter, datum |  |
| Budget för planeringsarbetet - Interna timmar | Ca 10 timmar |
| Personella resurser tillgängliga för förberedelsearbetet | Tobias Bergman Henrik Hammarström Henrik Kjellberg Utifrån behov involveras även Närstöd Kommunikation, Närstöd HR och samt att förankringsdialog sker med verksamhetens medarbetare. |